## Task_Table
ID | Active | Task Mode | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Outline Level | Notes
1 | Yes | Auto Scheduled | Họp nhóm xác định project | 1 day | 9/7/12 8:00 AM | 9/7/12 5:00 PM |  | 1
2 | Yes | Auto Scheduled | Viết description: thông tin sách, thêm xoá sách, thay đổi thông tin sách, số sách mượn tối đa | 1 day | 9/8/12 8:00 AM | 9/10/12 5:00 PM |  | 1
3 | Yes | Auto Scheduled | Viết description: xem thông tin mượn trả sách(admin), thống kê/biểu đồ hoạt động mượn trả sách(admin) | 1 day | 9/8/12 8:00 AM | 9/10/12 5:00 PM |  | 1
4 | Yes | Auto Scheduled | Viết description: Tìm kiếm sách, FAQ, Rule, Đăng ký mượn/huỷ mượn | 1 day | 9/8/12 8:00 AM | 9/10/12 5:00 PM |  | 1
5 | Yes | Auto Scheduled | Viết description: Mail, Lịch sử mượn sách, xem lịch sử mượn sách (thủ thư) | 1 day | 9/8/12 8:00 AM | 9/10/12 5:00 PM |  | 1
6 | Yes | Auto Scheduled | Viết project plan | 1 day | 9/11/12 8:00 AM | 9/11/12 5:00 PM |  | 1
7 | Yes | Auto Scheduled | Tìm hiểu Ruby on Rails | 2 days | 9/12/12 8:00 AM | 9/15/12 5:00 PM |  | 1
8 | Yes | Auto Scheduled | Hoàn chỉnh Project Description, Project Plan | 1 day | 9/21/12 8:00 AM | 9/21/12 5:00 PM |  | 1
9 | Yes | Auto Scheduled | Viết SRS:Phần Project | 1 day | 9/19/12 1:00 PM | 9/20/12 12:00 PM |  | 1
10 | Yes | Auto Scheduled | Viết SRS theo description (task 2) | 1 day | 9/19/12 8:00 AM | 9/21/12 5:00 PM |  | 1
11 | Yes | Auto Scheduled | Viết SRS theo description (task 3) | 1 day | 9/19/12 8:00 AM | 9/21/12 5:00 PM |  | 1
12 | Yes | Auto Scheduled | Viết SRS theo description (task 4) | 1 day | 9/19/12 8:00 AM | 9/21/12 5:00 PM |  | 1
13 | Yes | Auto Scheduled | Viết SRS theo description (task 5) | 1 day | 9/19/12 8:00 AM | 9/21/12 5:00 PM |  | 1
14 | Yes | Auto Scheduled | Viết SRS theo description (task 6) | 1 day | 9/19/12 8:00 AM | 9/21/12 5:00 PM |  | 1
15 | Yes | Auto Scheduled | Hoàn chỉnh SRS | 1 day | 9/25/12 8:00 AM | 9/25/12 5:00 PM |  | 1
16 | Yes | Auto Scheduled | Bắt đầu viết SDD theo SRS (task 10) | 3 days | 9/26/12 8:00 AM | 9/28/12 5:00 PM |  | 1
17 | Yes | Auto Scheduled | Bắt đầu viết SDD theo SRS (task 11) | 3 days | 9/26/12 8:00 AM | 9/28/12 5:00 PM |  | 1
18 | Yes | Auto Scheduled | Bắt đầu viết SDD theo SRS (task 12) | 3 days | 9/26/12 8:00 AM | 9/28/12 5:00 PM |  | 1
19 | Yes | Auto Scheduled | Bắt đầu viết SDD theo SRS (task 13) | 3 days | 9/26/12 8:00 AM | 9/28/12 5:00 PM |  | 1
20 | Yes | Auto Scheduled | Bắt đầu viết SDD theo SRS (task 14) | 3 days | 9/26/12 8:00 AM | 9/28/12 5:00 PM |  | 1
21 | Yes | Manually Scheduled | Hoàn chỉnh SDD | 5 days | 10/1/12 8:00 AM | 10/5/12 5:00 PM |  | 1
22 | Yes | Auto Scheduled | Họp nhóm triển khai khởi tạo project | 1 day | 10/6/12 8:00 AM | 10/7/12 5:00 PM |  | 1
23 | Yes | Manually Scheduled | Implement Đăng ký thành viên, Log in/Log out | 5 days | 10/8/12 8:00 AM | 10/12/12 5:00 PM |  | 1
24 | Yes | Manually Scheduled | implement Thêm sách/Xoá sách | 5 days | 10/8/12 8:00 AM | 10/12/12 5:00 PM |  | 1
25 | Yes | Manually Scheduled | Implenment Tìm kiếm sách | 5 days | 10/8/12 8:00 AM | 10/12/12 5:00 PM |  | 1
26 | Yes | Manually Scheduled | Implement Xem thông tin Mượn trả sách (admin) theo sách/user/ngày | 5 days | 10/8/12 8:00 AM | 10/12/12 5:00 PM |  | 1
27 | Yes | Manually Scheduled | Implement Xem thông tin mượn trả sách (user) | 5 days | 10/8/12 8:00 AM | 10/12/12 5:00 PM |  | 1
28 | Yes | Manually Scheduled | Test lại hệ thống version 1.0 | 2 days | 10/15/12 8:00 AM | 10/16/12 5:00 PM |  | 1
29 | Yes | Manually Scheduled | Implement Nhớ password, mất password | 6 days | 10/17/12 8:00 AM | 10/24/12 5:00 PM |  | 1
30 | Yes | Manually Scheduled | Implement xem thông tin sách/trả sách | 6 days | 10/17/12 8:00 AM | 10/24/12 5:00 PM |  | 1
31 | Yes | Manually Scheduled | Implement Thống kê sách được mượn nhiều/người mượn nhiều/thể loại mượn nhiều | 6 days | 10/17/12 8:00 AM | 10/24/12 5:00 PM |  | 1
32 | Yes | Manually Scheduled | Implement Đăng ký mượn sách/huỷ mượn sách | 6 days | 10/17/12 8:00 AM | 10/24/12 5:00 PM |  | 1
33 | Yes | Manually Scheduled | Implement hệ thống gửi mail | 6 days | 10/17/12 8:00 AM | 10/24/12 5:00 PM |  | 1
34 | Yes | Manually Scheduled | Test lại hệ thống version 1.1 | 2 days | 10/25/12 8:00 AM | 10/26/12 5:00 PM |  | 1
35 | Yes | Manually Scheduled | Implement xem thông tin thành viên | 6 days | 10/29/12 8:00 AM | 11/5/12 5:00 PM |  | 1
36 | Yes | Manually Scheduled | Implement Edit Thông tin sách | 6 days | 10/29/12 8:00 AM | 11/5/12 5:00 PM |  | 1
37 | Yes | Manually Scheduled | Implement biểu đồ thống kê | 6 days | 10/29/12 8:00 AM | 11/5/12 5:00 PM |  | 1
38 | Yes | Manually Scheduled | Implement FAQ/Rule | 6 days | 10/29/12 8:00 AM | 11/5/12 5:00 PM |  | 1
39 | Yes | Manually Scheduled | Implement đa ngôn ngữ | 6 days | 10/29/12 8:00 AM | 11/5/12 5:00 PM |  | 1
40 | Yes | Manually Scheduled | Test lại hệ thống version 1.2 | 2 days | 11/6/12 8:00 AM | 11/7/12 5:00 PM |  | 1
41 | Yes | Manually Scheduled | Implement ban usern (optional) | 5 days | 11/8/12 8:00 AM | 11/14/12 5:00 PM |  | 1
42 | Yes | Manually Scheduled | Implement số sách tối đa có thể mượn (optional) | 5 days | 11/8/12 8:00 AM | 11/14/12 5:00 PM |  | 1
43 | Yes | Manually Scheduled | Implement sửa FAQ, Rule cho admin (optional) | 5 days | 11/8/12 8:00 AM | 11/14/12 5:00 PM |  | 1
44 | Yes | Manually Scheduled | Implement Phạt quá hạn (optional) | 5 days | 11/8/12 8:00 AM | 11/14/12 5:00 PM |  | 1
45 | Yes | Manually Scheduled | Implement sách yêu thích của user (optional) | 5 days | 11/8/12 8:00 AM | 11/14/12 5:00 PM |  | 1
46 | Yes | Manually Scheduled | Test lại hệ thống version 1.3, hoàn chỉnh hệ thống | 4 days | 11/15/12 8:00 AM | 11/20/12 5:00 PM |  | 1
47 | Yes | Manually Scheduled | Viết báo cáo cuối | 4 days | 11/21/12 8:00 AM | 11/26/12 5:00 PM |  | 1
48 | Yes | Manually Scheduled | Báo cáo | 1 day | 11/30/12 8:00 AM | 11/30/12 5:00 PM |  | 1

## Resource_Table
ID | Name | Initials | Type | Material Label | Group | Email Address | Windows User Account | Max Units | Standard Rate | Cost Per Use | Notes
1 | Nguyễn Văn Quân | N | Work |  | Crazy |  |  | 100% | $0.00/h | 0
2 | Đinh Trần Thái Sơn | Đ | Work |  | Crazy |  |  | 100% | $0.00/h | 0
3 | Phạm Minh Thành |  | Work |  | Crazy |  |  | 100% | $0.00/h | 0
4 | Đặng Ngọc Vũ | Đ | Work |  | Crazy |  |  | 100% | $0.00/h | 0
5 | Nguyễn Duy Tài | N | Work |  | Crazy |  |  | 100% | $0.00/h | 0
6 | SRS | S | Material | [5 empty] | $0.00 | 0
7 | SDD | S | Material | [5 empty] | $0.00 | 0
8 | Plan | P | Material | [5 empty] | $0.00 | 0
9 | Description | D | Material | [5 empty] | $0.00 | 0

## Assignment_Table
Task Name | Resource Name | % Work Complete | Work | Units
Họp nhóm xác định project | Phạm Minh Thành | 1 | 8h | 100%
Họp nhóm xác định project | Đặng Ngọc Vũ | 1 | 8h | 100%
Họp nhóm xác định project | Đinh Trần Thái Sơn | 1 | 8h | 100%
Họp nhóm xác định project | Nguyễn Duy Tài | 1 | 8h | 100%
Họp nhóm xác định project | Nguyễn Văn Quân | 1 | 8h | 100%
Viết description: thông tin sách, thêm xoá sách, thay đổi thông tin sách, số sách mượn tối đa | Nguyễn Duy Tài | 1 | 8h | 100%
Viết description: xem thông tin mượn trả sách(admin), thống kê/biểu đồ hoạt động mượn trả sách(admin) | Phạm Minh Thành | 1 | 8h | 100%
Viết description: Tìm kiếm sách, FAQ, Rule, Đăng ký mượn/huỷ mượn | Nguyễn Văn Quân | 1 | 8h | 100%
Viết description: Mail, Lịch sử mượn sách, xem lịch sử mượn sách (thủ thư) | Đặng Ngọc Vũ | 1 | 8h | 100%
Viết project plan | Nguyễn Văn Quân | 1 | 8h | 100%
Tìm hiểu Ruby on Rails | Phạm Minh Thành | 1 | 16h | 100%
Tìm hiểu Ruby on Rails | Đặng Ngọc Vũ | 1 | 16h | 100%
Tìm hiểu Ruby on Rails | Đinh Trần Thái Sơn | 1 | 16h | 100%
Tìm hiểu Ruby on Rails | Nguyễn Duy Tài | 1 | 16h | 100%
Tìm hiểu Ruby on Rails | Nguyễn Văn Quân | 1 | 16h | 100%
Hoàn chỉnh Project Description, Project Plan | Phạm Minh Thành | 1 | 8h | 100%
Hoàn chỉnh Project Description, Project Plan | Đặng Ngọc Vũ | 1 | 8h | 100%
Hoàn chỉnh Project Description, Project Plan | Đinh Trần Thái Sơn | 1 | 8h | 100%
Hoàn chỉnh Project Description, Project Plan | Nguyễn Duy Tài | 1 | 8h | 100%
Hoàn chỉnh Project Description, Project Plan | Nguyễn Văn Quân | 1 | 8h | 100%
Viết SRS:Phần Project | Nguyễn Văn Quân | 0.45000000000000001 | 8h | 100%
Viết SRS theo description (task 2) | Đinh Trần Thái Sơn | 0.5 | 8h | 100%
Viết SRS theo description (task 3) | Nguyễn Duy Tài | 0.5 | 8h | 100%
Viết SRS theo description (task 4) | Phạm Minh Thành | 0.5 | 8h | 100%
Viết SRS theo description (task 5) | Nguyễn Văn Quân | 0.5 | 8h | 100%
Viết SRS theo description (task 6) | Đặng Ngọc Vũ | 0.5 | 8h | 100%
Hoàn chỉnh SRS | Phạm Minh Thành | 0 | 8h | 100%
Hoàn chỉnh SRS | Đặng Ngọc Vũ | 0 | 8h | 100%
Hoàn chỉnh SRS | Đinh Trần Thái Sơn | 0 | 8h | 100%
Hoàn chỉnh SRS | Nguyễn Duy Tài | 0 | 8h | 100%
Hoàn chỉnh SRS | Nguyễn Văn Quân | 0 | 8h | 100%
Bắt đầu viết SDD theo SRS (task 10) | Đinh Trần Thái Sơn | 0 | 24h | 100%
Bắt đầu viết SDD theo SRS (task 11) | Nguyễn Duy Tài | 0 | 24h | 100%
Bắt đầu viết SDD theo SRS (task 12) | Phạm Minh Thành | 0 | 24h | 100%
Bắt đầu viết SDD theo SRS (task 13) | Nguyễn Văn Quân | 0 | 24h | 100%
Bắt đầu viết SDD theo SRS (task 14) | Đặng Ngọc Vũ | 0 | 24h | 100%
Hoàn chỉnh SDD | Phạm Minh Thành | 0 | 40h | 100%
Hoàn chỉnh SDD | Đặng Ngọc Vũ | 0 | 40h | 100%
Hoàn chỉnh SDD | Đinh Trần Thái Sơn | 0 | 40h | 100%
Hoàn chỉnh SDD | Nguyễn Duy Tài | 0 | 40h | 100%
Hoàn chỉnh SDD | Nguyễn Văn Quân | 0 | 40h | 100%
Họp nhóm triển khai khởi tạo project | Phạm Minh Thành | 0 | 8h | 100%
Họp nhóm triển khai khởi tạo project | Đặng Ngọc Vũ | 0 | 8h | 100%
Họp nhóm triển khai khởi tạo project | Đinh Trần Thái Sơn | 0 | 8h | 100%
Họp nhóm triển khai khởi tạo project | Nguyễn Duy Tài | 0 | 8h | 100%
Họp nhóm triển khai khởi tạo project | Nguyễn Văn Quân | 0 | 8h | 100%
Implement Đăng ký thành viên, Log in/Log out | Đinh Trần Thái Sơn | 0 | 40h | 100%
implement Thêm sách/Xoá sách | Nguyễn Duy Tài | 0 | 40h | 100%
Implenment Tìm kiếm sách | Nguyễn Văn Quân | 0 | 40h | 100%
Implement Xem thông tin Mượn trả sách (admin) theo sách/user/ngày | Phạm Minh Thành | 0 | 40h | 100%
Implement Xem thông tin mượn trả sách (user) | Đặng Ngọc Vũ | 0 | 40h | 100%
Test lại hệ thống version 1.0 | Phạm Minh Thành | 0 | 16h | 100%
Test lại hệ thống version 1.0 | Đặng Ngọc Vũ | 0 | 16h | 100%
Test lại hệ thống version 1.0 | Đinh Trần Thái Sơn | 0 | 16h | 100%
Test lại hệ thống version 1.0 | Nguyễn Duy Tài | 0 | 16h | 100%
Test lại hệ thống version 1.0 | Nguyễn Văn Quân | 0 | 16h | 100%
Implement Nhớ password, mất password | Đinh Trần Thái Sơn | 0 | 48h | 100%
Implement xem thông tin sách/trả sách | Nguyễn Duy Tài | 0 | 48h | 100%
Implement Thống kê sách được mượn nhiều/người mượn nhiều/thể loại mượn nhiều | Phạm Minh Thành | 0 | 48h | 100%
Implement Đăng ký mượn sách/huỷ mượn sách | Nguyễn Văn Quân | 0 | 48h | 100%
Implement hệ thống gửi mail | Đặng Ngọc Vũ | 0 | 48h | 100%
Test lại hệ thống version 1.1 | Phạm Minh Thành | 0 | 16h | 100%
Test lại hệ thống version 1.1 | Đặng Ngọc Vũ | 0 | 16h | 100%
Test lại hệ thống version 1.1 | Đinh Trần Thái Sơn | 0 | 16h | 100%
Test lại hệ thống version 1.1 | Nguyễn Duy Tài | 0 | 16h | 100%
Test lại hệ thống version 1.1 | Nguyễn Văn Quân | 0 | 16h | 100%
Implement xem thông tin thành viên | Đinh Trần Thái Sơn | 0 | 48h | 100%
Implement Edit Thông tin sách | Nguyễn Duy Tài | 0 | 48h | 100%
Implement biểu đồ thống kê | Phạm Minh Thành | 0 | 48h | 100%
Implement FAQ/Rule | Nguyễn Văn Quân | 0 | 48h | 100%
Implement đa ngôn ngữ | Đặng Ngọc Vũ | 0 | 48h | 100%
Test lại hệ thống version 1.2 | Phạm Minh Thành | 0 | 16h | 100%
Test lại hệ thống version 1.2 | Đặng Ngọc Vũ | 0 | 16h | 100%
Test lại hệ thống version 1.2 | Đinh Trần Thái Sơn | 0 | 16h | 100%
Test lại hệ thống version 1.2 | Nguyễn Duy Tài | 0 | 16h | 100%
Test lại hệ thống version 1.2 | Nguyễn Văn Quân | 0 | 16h | 100%
Implement ban usern (optional) | Đinh Trần Thái Sơn | 0 | 40h | 100%
Implement số sách tối đa có thể mượn (optional) | Nguyễn Duy Tài | 0 | 40h | 100%
Implement sửa FAQ, Rule cho admin (optional) | Nguyễn Văn Quân | 0 | 40h | 100%
Implement Phạt quá hạn (optional) | Phạm Minh Thành | 0 | 40h | 100%
Implement sách yêu thích của user (optional) | Đặng Ngọc Vũ | 0 | 40h | 100%
Test lại hệ thống version 1.3, hoàn chỉnh hệ thống | Phạm Minh Thành | 0 | 32h | 100%
Test lại hệ thống version 1.3, hoàn chỉnh hệ thống | Đặng Ngọc Vũ | 0 | 32h | 100%
Test lại hệ thống version 1.3, hoàn chỉnh hệ thống | Đinh Trần Thái Sơn | 0 | 32h | 100%
Test lại hệ thống version 1.3, hoàn chỉnh hệ thống | Nguyễn Duy Tài | 0 | 32h | 100%
Test lại hệ thống version 1.3, hoàn chỉnh hệ thống | Nguyễn Văn Quân | 0 | 32h | 100%
Viết báo cáo cuối | Phạm Minh Thành | 0 | 32h | 100%
Viết báo cáo cuối | Đặng Ngọc Vũ | 0 | 32h | 100%
Viết báo cáo cuối | Đinh Trần Thái Sơn | 0 | 32h | 100%
Viết báo cáo cuối | Nguyễn Duy Tài | 0 | 32h | 100%
Viết báo cáo cuối | Nguyễn Văn Quân | 0 | 32h | 100%
Báo cáo | Phạm Minh Thành | 0 | 8h | 100%
Báo cáo | Đặng Ngọc Vũ | 0 | 8h | 100%
Báo cáo | Đinh Trần Thái Sơn | 0 | 8h | 100%
Báo cáo | Nguyễn Duy Tài | 0 | 8h | 100%
Báo cáo | Nguyễn Văn Quân | 0 | 8h | 100%