## Sheet1
Project | Crazy Lib | Reporter | Đặng Ngọc Vũ
Date | Project Task | Product | Status | EE (h) | AE(h) | Bug | Note
2012-09-21 | Viết SRS cho chức năng Send Mail và Thông tin mượn trả sách của người dùng | 1 phần SRS | Hoàn thành | 3 | 3
2012-09-21 | Chụp hình usecase minh chứng cho các chức năng trên | 1 phần SRS | Hoàn thành | 0.5 | 0.5
24/9/2012 | chỉnh sửa hoàn thiện SRS cá nhân | 1phaanf SRS | Hoàn thành | 1 | 0.5
2012-01-10 | viết các chức năng SDD như SRS | 1 phần SDD | Hoàn thành(chưa chỉnh sửa thành bản hoàn chỉnh) | 4 | 3
24/10/2012 | Hoàn thành sdd | sdd final | xong | 3 | 3
30/10/2012 | hiện thực |  |  | 8
Note on A3: Sony: Không cần quá chính xác, ước lượng gần đúng là được
Note on B3: Task in project schedule: nghiên cứu lý thuyết, xác định scope, phân tích thiết kế hệ thống, lập trình, kiểm tra, viết báo cáo,...
Note on C3: Sony: Mỗi task cần có product, ví dụ nghiên cứu lý thuyết thì có slides báo cáo
Note on D3: Sony: Đã hoàn thành, hoàn thành tốt, chưa hoàn thành, tạm ngừng, etc.
Note on E3: Estimated Effort (hours): số giờ dự định để hoàn thành task
Note on F3: Actual Effort (hours): số giờ thực tế đã dùng để hoàn thành task
Note on G3: Found bug: số lỗi phát hiện được khi testing