## Task
Project | Crazy Lib | Reporter | Nguyễn Văn Quân |  |  |  |  | Create | Review | Test | Correct | Study | Other
[8 empty] | LOC | PageA4 | Sheet | Slide | Bug | Issue
Date | Project Task | Product | Status | EE (h) | AE(h) | Bug | Note | On-Going | Finished | Delayed | Cancelled
19/09/2012 | viết SRS ở các phần chung của nhóm (Mục đích tài liệu SRS, Yêu cầu môi trường hệ thống, Phát triển hệ thống, Định nghĩa các requirements) | 1 phần SRS | xong | 3 | 3 |  | đã xong
20/09/2012 | Viết SRS cho các function của cá nhân (bao gồm usecase và requirements của các chức năng: FAQ, Rule, Tìm kiếm sách, đăng ký mượn sách và hủy mượn sách) | 1 phần SRS | Xong | 4 | 4
24/9/2012 | Hoàn chỉnh SRS cùng nhóm | SRS final | Xong | 8 | 2
| Viết SRS phần non-function | SRS final | Xong | 1 | 1
2012-01-10 | Viết SDD 1 phần | 1 phần SDD | xong | 6 | 3
| Viết SDD Các phần chung và phân chia các phần cho các bạn | 1 Phần SDD | xong | 2 | 2
24/10/2012 | Hoàn chỉnh SDD | SDD final | xong | 3 | 1
29/10/2012 | Hiện thực module search | module search |  | 8
Note on A3: Sony: Không cần quá chính xác, ước lượng gần đúng là được
Note on B3: Task in project schedule: nghiên cứu lý thuyết, xác định scope, phân tích thiết kế hệ thống, lập trình, kiểm tra, viết báo cáo,...
Note on C3: Sony: Mỗi task cần có product, ví dụ nghiên cứu lý thuyết thì có slides báo cáo
Note on D3: Sony: Đã hoàn thành, hoàn thành tốt, chưa hoàn thành, tạm ngừng, etc.
Note on E3: Estimated Effort (hours): số giờ dự định để hoàn thành task
Note on F3: Actual Effort (hours): số giờ thực tế đã dùng để hoàn thành task
Note on G3: Found bug: số lỗi phát hiện được khi testing

## Task_Guideline
Project |  | Reporter |  | Class | [9 empty] | Create | Review | Test | Correct | Study | Other
[14 empty] | LOC | PageA4 | Sheet | Slide | Bug | Issue
Date | Project Task | Product | WorkType | Unit | ES | AS | Status | EE (h) | AE(h) | LnCo | BrCo | Bug | Note | On-Going | Finished | Delayed | Cancelled
2011-02-01
Note on B3: Task in project schedule
Note on F3: Estimated Size
Note on G3: Actual Size
Note on I3: Estimated Effort (hours)
Note on J3: Actual Effort (hours)
Note on K3: Line coverage in Unit Test
Note on L3: Branch coverage in Unit Test
Note on M3: Found bug
Sản phẩm làm ra.
Ghi dưới đang file (mã nguồn, tài liệu)
Ước lượng khối lượng của công việc:
Tính bằng Số dòng code/số trang,
..v.v..tùy theo Product và Unit
Task lớn của dự án
Đơn vị LOC của mã nguồn được
tính bằng đơn vị logic (số step).
Dùng công cụ BlueStepCounter hoặc
StepCounter plugin trong Eclipse.
Ước lượng thời gian
cho công việc
Thời gian thực tế
cho công việc
LnCo: tỉ lệ bao phủ (coverage) của dòng lệnh:
Công thức tính:
Số dòng lệnh được thực thi /
Tổng số dòng lệnh viết ra.
BrCo: tỉ lệ bao phủ (coverage) của
nhánh rõ (if, switch).
Công thức tính:
Số nhánh được thực thi /
tổng số nhánh trong code.
Nên dùng các công cụ đi kèm Eclipse,
Visual Studion để tính