## Task
Project | Crazy Lib | Reporter | Phạm Minh Thành |  | 50902476 |  |  | Create | Review | Test | Correct | Study | Other
[8 empty] | LOC | PageA4 | Sheet | Slide | Bug | Issue
Date | Project Task | Product | Status | EE (h) | AE(h) | Bug | Note | On-Going | Finished | Delayed | Cancelled
2012-07-09 | Họp nhóm xác định project | các chức năng cơ bản được xác định | Hoàn Thành | 3 | 3 |  | Cả nhóm
21/9/2012 | Thiết lập SVN |  | Hoàn thành. | 0.5 | 0.5
21/9/2012 | Vẽ lược đồ use case cho các chức năng: "Admin có thể xem thông tin mượn trả sách" và "Admin có thể xem thống kê về hoạt động mượn trả sách trong tuần/tháng" | 1 phần SRS | Hoàn thành: xem lại lý thuyết về use case, cách vẽ; tham khảo các lược đồ của các thành viên khác trong nhóm để cách vẽ được đồng bộ. | 2 | 2
21/9/2012 | Chỉnh lại một số chi tiết trong SRS | 1 phần SRS | Hoàn thành: chỉnh "Admin" thành "Thủ thư" ở các chức năng 9 và 10. | 0.5 | 0.5
27/9/2012 | Chỉnh sửa và hoàn thiện SRS | 1 phần SRS | Hoàn thành. | 2 | 2
2012-01-10 | Viết SDD các phần chức năng như SRS | 1 phần SDD | Hoàn thành. | 4 | 3.5
25/10/2012 | Hoàn thành SDD | SDD final |  | 3 | 3
2012-08-11 | Hiện thực: thêm database Book, method liệt kê tất cả sách |  |  | 3 | 3
2012-12-11 | Hiện thực: thêm database hoàn chỉnh và các gem file cần thiết. |  |  | 3 | 3
14/11/2012 | Hiện thực: thêm devise User |  |  | 1 | 1
22/11/2012 | Deploy trang web lên heroku |  |  | 3 | 3
28/11/2012 | Hiện thực và deploy |  | r101 | 2 | 2
Note on A3: Sony: Không cần quá chính xác, ước lượng gần đúng là được
Note on B3: Task in project schedule: nghiên cứu lý thuyết, xác định scope, phân tích thiết kế hệ thống, lập trình, kiểm tra, viết báo cáo,...
Note on C3: Sony: Mỗi task cần có product, ví dụ nghiên cứu lý thuyết thì có slides báo cáo
Note on D3: Sony: Đã hoàn thành, hoàn thành tốt, chưa hoàn thành, tạm ngừng, etc.
Note on E3: Estimated Effort (hours): số giờ dự định để hoàn thành task
Note on F3: Actual Effort (hours): số giờ thực tế đã dùng để hoàn thành task
Note on G3: Found bug: số lỗi phát hiện được khi testing

## Task_Guideline
Project |  | Reporter |  | Class | [9 empty] | Create | Review | Test | Correct | Study | Other
[14 empty] | LOC | PageA4 | Sheet | Slide | Bug | Issue
Date | Project Task | Product | WorkType | Unit | ES | AS | Status | EE (h) | AE(h) | LnCo | BrCo | Bug | Note | On-Going | Finished | Delayed | Cancelled
2011-02-01
Sản phẩm làm ra.
Ghi dưới đang file (mã nguồn, tài liệu)
Ước lượng khối lượng của công việc:
Tính bằng Số dòng code/số trang,
..v.v..tùy theo Product và Unit
Task lớn của dự án
Đơn vị LOC của mã nguồn được
tính bằng đơn vị logic (số step).
Dùng công cụ BlueStepCounter hoặc
StepCounter plugin trong Eclipse.
Ước lượng thời gian
cho công việc
Thời gian thực tế
cho công việc
LnCo: tỉ lệ bao phủ (coverage) của dòng lệnh:
Công thức tính:
Số dòng lệnh được thực thi /
Tổng số dòng lệnh viết ra.
BrCo: tỉ lệ bao phủ (coverage) của
nhánh rõ (if, switch).
Công thức tính:
Số nhánh được thực thi /
tổng số nhánh trong code.
Nên dùng các công cụ đi kèm Eclipse,
Visual Studion để tính
Note on B3: Task in project schedule
Note on F3: Estimated Size
Note on G3: Actual Size
Note on I3: Estimated Effort (hours)
Note on J3: Actual Effort (hours)
Note on K3: Line coverage in Unit Test
Note on L3: Branch coverage in Unit Test
Note on M3: Found bug