## Task
Project | CrazyLib |  | Crazy | Class
Date | Project Task | Product | Status | EE (h) | AE(h) | Bug | Person
2012-07-09 | Họp nhóm xác định project | các chức năng cơ bản được xác định | Hoàn Thành | 3 | 3 |  | Cả nhóm
2012-09-19 | viết SRS ở các phần chung của nhóm (Mục đích tài liệu SRS, Yêu cầu môi trường hệ thống, Phát triển hệ thống, Định nghĩa các requirements) | 1 phần SRS | Xong | 3 | 3 |  | Nguyễn Văn Quân
2012-09-20 | Viết SRS cho các function của cá nhân (bao gồm usecase và requirements của các chức năng: FAQ, Rule, Tìm kiếm sách, đăng ký mượn sách và hủy mượn sách) | 1 phần SRS | Hoàn thành | 4 | 4 |  | Nguyễn Văn Quân
2012-09-21 | Chụp hình usecase minh chứng cho các chức năng trên | 1 phần SRS | Hoàn thành | 0.5 | 0.5 |  | Đặng Ngọc Vũ
2012-09-21 | Viết SRS cho chức năng Send Mail và Thông tin mượn trả sách của người dùng | 1 phần SRS | Hoàn thành | 3 | 3 |  | Đặng Ngọc Vũ
2012-09-21 | Chụp hình usecase minh chứng cho 4 chức năng | 1 phần SRS | Hoàn thành | 0.5 | 0.5 |  | Đinh Trần Thái Sơn
2012-09-21 | Viết SRS cho 4 chức năng Login/Logout, Register, Multlanguage và Profile | 1 phần SRS | Hoàn thành | 3 | 3 |  | Đinh Trần Thái Sơn
2012-09-21 | Tổng hợp SRS version 1 | SRS version 1 | Hoàn thành | 1 | 1 |  | Đinh Trần Thái Sơn
2012-09-21 | Tổng hợp report hàng tuần của nhóm | Report tuần 5 | Hoàn thành | 0.5 | 0.5 |  | Đinh Trần Thái Sơn
2012-09-21 | Tổng hợp các phần của SRS thành báo cáo nhóm, gửi bài nộp lên sakai | SRS version 1.0 |  | 0.5 | 0.5 |  | Nguyễn Văn Quân
2012-09-21 | Chỉnh lại một số chi tiết trong SRS | 1 phần SRS | Hoàn thành: chỉnh "Admin" thành "Thủ thư" ở các chức năng 9 và 10. | 0.5 | 0.5 |  | Phạm Minh Thành
2012-09-21 | Thiết lập SVN |  | Hoàn thành. | 0.5 | 0.5 |  | Phạm Minh Thành
2012-09-21 | Vẽ lược đồ use case cho các chức năng: "Admin có thể xem thông tin mượn trả sách" và "Admin có thể xem thống kê về hoạt động mượn trả sách trong tuần/tháng" | 1 phần SRS | Hoàn thành: xem lại lý thuyết về use case, cách vẽ; tham khảo các lược đồ của các thành viên khác trong nhóm để cách vẽ được đồng bộ. | 2 | 2 |  | Phạm Minh Thành
2012-09-21 | viết srs cho chức năng newbook/editbook/updatebook /delete book | 1 phần SRS | Hoàn thành | 3 | 5 |  | Nguyễn Duy Tài
2012-09-24 | Hoàn chỉnh SRS cùng nhóm | SRS final | Hoàn Thành | 8 | 2 |  | Nguyễn Văn Quân
2012-09-28 | Hoàn chỉnh SRS | Hoàn chỉnh thông tin về SRS | Xong | 3 | 1 |  | Nguyễn Duy Tài
2012-10-08 | Hiện thực thêm/xóa sách | Hiện thực csdl và chức năng thêm/xóa | Xong | 5 |  |  | Nguyễn Duy Tài
2012-01-10 | Viết SDD các phần chức năng như SRS | 1 phần SDD |  | 6 | 3 |  | Nguyễn Văn Quân
2012-01-10 | Viết SDD Các phần chung | 1 Phần SDD |  | 2 | 2 |  | Nguyễn Văn Quân
2012-09-28 | Đọc lại và hoàn chỉnh SRS cùng nhóm | SRS final | Hoàn thành | 0.5 | 0.5 |  | Đinh Trần Thái Sơn
2012-10-03 | Viết SDD cho 4 chức năng Login/Logout và Register | 1 phần SDD | Xong | 3 | 3 |  | Đinh Trần Thái Sơn
2012-10-04 | Viết SDD cho 4 chức năng Multilanguage và Profile | 1 phần SDD | Xong | 3 | 3 |  | Đinh Trần Thái Sơn
27/9/2012 | Chỉnh sửa và hoàn thiện SRS | 1 phần SRS | Hoàn thành. | 2 | 2 |  | Phạm Minh Thành
2012-01-10 | Viết SDD các phần chức năng như SRS | 1 phần SDD | Xong | 4 | 3.5 |  | Phạm Minh Thành
2012-01-10 | viết các chức năng SDD như SRS | 1 phần SDD | Xong | 4 |  |  | Đặng Ngọc Vũ
24/10/2012 | Hoàn chỉnh SDD | SDD final | Xong | 3*5 |  |  | All
30/10/2012 | Hiện thực Login/Log out/Register | Login/logout/register | xong | 8 | 8 |  | Đinh Trần Thái Sơn
27/11/2012 | Hiện thực module search | module search | chưa test | 8 | 3 |  | Nguyễn Văn Quân
28/11/2012 | Page About | Page About | Xong | 2 | 2 |  | Nguyễn Văn Quân
28/11/2012 | Page Contact | Page Contact | Xong | 2 | 2 |  | Nguyễn Văn Quân
28/11/2012 | Page FAQ, Rule | Page FAQ, Rule | Xong | 2 | 4 |  | Nguyễn Văn Quân
28/11/2012 | Search | Page search | 50% | 8 |  |  | Nguyễn Văn Quân
28/11/2012 | Viết 1 phần Final Report | final report | 10% | 1 | 1 |  | Nguyễn Văn Quân
30/11/2012 | implement mượn sách | module mượn sách | xong | 4 | 4 |  | Nguyễn Văn Quân
30/11/2012 | implement huỷ mượn sách | module huỷ mượn | xong | 2 | 2 |  | Nguyễn Văn Quân
30/11/2012 | implement history user | module history user | xong | 4 | 3 |  | Nguyễn Văn Quân
30/11/2012 | layout for admin page | layout admin | xong | 2 | 3 |  | Nguyễn Văn Quân
2012-03-12 | implement nhận sách/trả sách | receive/return book | xong | 3 | 3 |  | Nguyễn Văn Quân
2012-04-12 | implement phân quyền | phân quyền | xong | 3 | 4 |  | Nguyễn Văn Quân
2012-08-11 | Hiện thực: thêm database Book, method liệt kê tất cả sách |  | Hoàn thành. | 3 | 3 |  | Phạm Minh Thành
2012-12-11 | Hiện thực: thêm database hoàn chỉnh và các gem file cần thiết. |  | Hoàn thành. | 3 | 3 |  | Phạm Minh Thành
14/11/2012 | Hiện thực: thêm devise User |  | Hoàn thành. | 1 | 1 |  | Phạm Minh Thành
22/11/2012 | Deploy trang web lên heroku |  | Hoàn thành. | 3 | 3 |  | Phạm Minh Thành
28/11/2012 | Hiện thực và deploy |  | Hoàn thành. | 2 | 2 |  | Phạm Minh Thành
29/11/2012 | Hiện thực admin show_transactions |  | Hoàn thành. | 2 | 2 |  | Phạm Minh Thành
2012-03-12 | Deploy và sửa lỗi |  | Hoàn thành. | 2 | 2 |  | Phạm Minh Thành
2012-05-12 | Review tất cả code, deploy bản hoàn chỉnh |  | Hoàn thành. | 2 | 2
Note on A3: Sony: Không cần quá chính xác, ước lượng gần đúng là được
Note on B3: Task in project schedule: nghiên cứu lý thuyết, xác định scope, phân tích thiết kế hệ thống, lập trình, kiểm tra, viết báo cáo,...
Note on C3: Sony: Mỗi task cần có product, ví dụ nghiên cứu lý thuyết thì có slides báo cáo
Note on D3: Sony: Đã hoàn thành, hoàn thành tốt, chưa hoàn thành, tạm ngừng, etc.
Note on E3: Estimated Effort (hours): số giờ dự định để hoàn thành task
Note on F3: Actual Effort (hours): số giờ thực tế đã dùng để hoàn thành task
Note on G3: Found bug: số lỗi phát hiện được khi testing

## Task_Guideline
Project |  |  |  |  | Class | [9 empty] | Create | Review | Test | Correct | Study | Other
[15 empty] | LOC | PageA4 | Sheet | Slide | Bug | Issue
Date | Project Task | Personnel | Product | WorkType | Unit | ES | AS | Status | EE (h) | AE(h) | LnCo | BrCo | Bug | Note | On-Going | Finished | Delayed | Cancelled
2011-02-01
Note on B3: Task in project schedule
Note on C3: Thang Bui: Người thực hiện, nếu là meeting nhóm thì ghi All
Note on G3: Estimated Size
Note on H3: Actual Size
Note on J3: Estimated Effort (hours)
Note on K3: Actual Effort (hours)
Note on L3: Line coverage in Unit Test
Note on M3: Branch coverage in Unit Test
Note on N3: Found bug
Sản phẩm làm ra.
Ghi dưới đang file (mã nguồn, tài liệu)
Ước lượng khối lượng của công việc:
Tính bằng Số dòng code/số trang,
..v.v..tùy theo Product và Unit
Task lớn của dự án
Đơn vị LOC của mã nguồn được
tính bằng đơn vị logic (số step).
Dùng công cụ BlueStepCounter hoặc
StepCounter plugin trong Eclipse.
Ước lượng thời gian
cho công việc
Thời gian thực tế
cho công việc
LnCo: tỉ lệ bao phủ (coverage) của dòng lệnh:
Công thức tính:
Số dòng lệnh được thực thi /
Tổng số dòng lệnh viết ra.
BrCo: tỉ lệ bao phủ (coverage) của
nhánh rõ (if, switch).
Công thức tính:
Số nhánh được thực thi /
tổng số nhánh trong code.
Nên dùng các công cụ đi kèm Eclipse,
Visual Studion để tính
Người thực hiện.
Nếu cả nhóm họp thì ghi là All