## Sheet1
Project | Quản lý mượn trả sách thư viện | Reporter | Crazy Group | Class:
Date | Project Task | Product | Work Type | ES | Status | EE(h) | AE(h) | Bug | Note
2012-07-09 | Triển khai họp nhóm xác định project, viết project description, project plan | Project description và project plan sơ bộ | Research, Plan, Document | 2 document | Hoàn thành | 1 tuần | 1 tuần
| Tìm hiểu Ruby và Rails | Bài giải cho bài tập ruby 2 | Research, Implement, Document | 2 project | Hoàn thành | 1 tuần | 1 tuần
15/9/2012 | Bổ sung, hoàn chỉnh project description, project plan | Project description và project plan hoàn chỉnh | Research, Plan, Document | 2 document | 0 | 4 ngày
| Họp nhóm bàn giao phân chia module, bắt đầu viết SRS | SRS document | Document | 5-15 trang | 0 | 4 ngày
22/9/2012 | Hoàn chỉnh SRS | SRS document final version | Document | 5-10 trang | 0 | 4 ngày
| Bắt đầu viết SDD | SDD document | Document | 10-20 trang | 0 | 4 ngày
30/9/2012 | Hoàn chỉnh SDD | SDD document | Document | 10-15 trang | 0 | 4 ngày
2012-07-10 | Thi giữa kì | none | none | none | none | none | none
21/10/2012 | SDD final | SDD final | Document | 5-10 trang | 0 | 7 ngày
| Họp nhóm, triển khai tạo project, submit lên google code để các thành viên bắt đầu implement | ver 0.0 của project | Create project | 25-30 fresh module | 0 | 4 ngày
25/10/2012 | Implement các chức năng chính, test | ver 0.1 của project | Implement, Test | 5-10 module /700 LoC | 0 | 8 ngày
2012-03-11 | Implement các chức năng còn lại, test | ver 1.0 của project | Implement, Test | 15-20 module/1600 loC | 0 | 13 ngày
26/11/2012 | Review, chỉnh sửa, test, ra final version | các version hoàn chỉnh của project | Implement, Test |  | 0 | 4 ngày
| Bắt đầu viết Final Report | Final Report | Document | 5-10 page | 0 | 2 ngày
26/11/2012 | Hoàn thành Final Report | Final Report | Document | 15-20 page | 0 | 4 ngày
30/11/2012 | Chuẩn bị cho Final Presentation | Presentation | Prepare Presentation |  | 0 | 1 ngày
Toàn bộ quá trình | Các thành viên ghi lại những gì đã làm và dự định làm trong tuần tới vào document riêng và submit lên Google Code | Member report | report |  |  | 1 giờ/tuần
Chú thích
LoC | Line of Code
SDD | System development and demonstration
SRS | Software Requirements Specification
1 ngày làm việc của mỗi thành viên tương đương 1 tiếng/ngày